ПРОТОКОЛ

межведомственного совещания по развитию проекта «Шахматы в школе» в Алтайском крае

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.06.2022 | г. Барнаул | |  | |
|  |  | |  | |
| Председательствующий | | заместитель министра образования и науки Алтайского края Синицына Галина Владимировна | |
| Секретарь − | | начальник отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления Руди Ирина Евгеньевна | |
| Присутствовали: | |  | |
| члены комиссии: | | 6 человек (список прилагается). | |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приветственное слово заместителя министра образования и науки Алтайского края Синицына Г.В.

2. О реализации проекта «Шахматы в школе» в Алтайском крае.

1. СЛУШАЛИ: Дюбенкову М.В., директора КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова» (АИРО).

РЕШИЛИ:

Организовать на базе (АИРО) учебно-методическую лабораторию, в которую войдут специалисты по методике преподавания шахмат АИРО, психологи-педагоги Алтайского государственного педагогического университета и представители Федерации шахмат Алтайского края. Директору АИРО Дюбенковой М.В. подготовить план открытия лаборатории.

Объект исследования: адаптация и успеваемость обучающихся начальных классов МБОУ Гимназия № 69 г. Барнаула.

Цель: исследование влияния ведения урока шахмат в дошкольных образовательных организациях и начальной школе общеобразовательных организаций на психолого-социальную адаптацию обучающихся и их дальнейшую успеваемость; разработка и совершенствование методики преподавания шахмат в общеобразовательных организациях и программы обучения школьных педагогов и педагогов дошкольных образовательных организаций

Ответственные: Дюбенкова М.В.

Предусмотреть возможность введения в методику преподавания шахмат подвижных вариантов (например, «Веселые старты») работы на шахматную тему, чтобы познание происходило в разнообразной, в том числе и игровой форме.

Ответственные: Дюбенкова М.В.

Организовать обучение педагогов дошкольных образовательных организаций методике преподавания шахмат в детских садах на базе АИРО.

Количество участников: 48 человек.

Бюджет мероприятия: уточнить с АИРО.

Ответственные: АИРО. Министерство образования и науки Алтайского края.

2. СЛУШАЛИ: Поломошнова А.А., президента Федерации шахмат Алтайского края.

РЕШИЛИ:

Оказать помощь Федерации шахмат Алтайского края в организации уроков для всех начальных классов МБОУ Гимназия № 69 г. Барнаула организовать подключение школьного психолога к мониторингу получаемых эффектов.

Ответственные: Комитет по образованию города Барнаула, Федерация шахмат Алтайского края.

Оснастить МБОУ Гимназия № 69 г. Барнаула инвентарем и учебно-методическими комплектами.

Бюджет мероприятия: 100 тыс. рублей.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

Раздать полученный в 2022 году от Благотворительного фонда Тимченко шахматный инвентарь и учебно-методические комплекты общеобразовательным организациям.

Ответственные: Федерация шахмат Алтайского края.

Срок исполнения: до 31.07.2022.

Провести научно практическую конференцию педагогов по развитию программы «Шахматы в школах» в Алтайском крае. Подготовить торжественное открытие и ведение мероприятия.

На конференции предусмотреть:

• доклады об успешных практиках победителей Конкурса на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных организациях Алтайского края разных годов;

• торжественный прием в проект «Шахматы в школах» новых участников посредством вручения сертификатов (Федерации шахмат обеспечить печать сертификатов);

• торжественное награждение победителей Конкурса на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных организациях Алтайского края по итогам 2021-2022 года (дипломы обеспечивает Федерация шахмат);

• доклад авторов учебника для школ Барского В.Л. (Федерации шахмат Алтайского края обеспечить приглашение для участия в конференции автора учебника, куратора программы «Шахматы в школах» от Федерации шахмат России, куратора программы «Шахматы в школах» от Благотворительного фонда Тимченко);

• доклад Президента Федерации шахмат о реализации и перспективах проекта «Шахматы в школах» в Алтайском крае;

• культурную программу для участников;

• в первый день пригласить максимально широкий состав слушателей (педагогов, возможно, родителей).

Срок исполнения: с 12 по 14 октября 2022 года.

Количество участников: около 150 человек.

Бюджет мероприятия: 775 тыс. рублей (в том числе оплата питания и проживания участников)

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

Провести/приурочить подведение итогов к региональному дню шахмат краевой творческий Конкурс среди учащихся на тему «Шахматы» и награждение на конференции педагогов по развитию программы «Шахматы в школах» в Алтайском крае.

Срок исполнения: с 15 по 17 октября 2022 года.

Бюджет мероприятия: 50 тыс. рублей (ценные призы, организация и т.п.).

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

Организовать сельский школьный шахматный клуб на базе МКОУ Поспелихинская СОШ № 2 Поспелихинского района.

Бюджет мероприятия: 250 тыс. рублей.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края, Федерация шахмат Алтайского края.

Создать в мессенджере группу «Шахматы в школе», в которую включить всех преподавателей шахмат из общеобразовательных организаций Алтайского края, вступивших в проект «Шахматы в школах». Собрать контактные данные педагогов.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края, Федерация шахмат Алтайского края.

3. СЛУШАЛИ: Синицыну Г.В, заместителя министра образования и науки Алтайского края.

РЕШИЛИ:

Раздать общеобразовательным организациям закупленный в 2021 году шахматный инвентарь и учебно-методические комплекты в рамках региональной программы «Развитие образования в Алтайском крае» за счет средств краевого бюджета.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

Срок исполнения: до 31.07.2022.

Произвести закупку инвентаря и учебно-методических комплектов для общеобразовательных организаций в рамках региональной программы «Развитие образования в Алтайском крае» за счет средств краевого бюджета.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

Закупить для дошкольных образовательных организаций, педагоги которых пройдут обучение, инвентарь и учебно-методические комплекты, а также запустить на территории Алтайского края проект «Шахматы в детские сады».

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края, Федерация шахмат Алтайского края.

Бюджет мероприятия: 800 000 рублей.

Получить письменно сведения от всех школьных шахматных клубов (9 клубов) о ведущейся работе по преподаванию шахмат.

В случае отсутствия работы – предупредить глав администраций о том, что инвентарь и учебно-методические комплекты, выданные в рамках открытия спортивного шахматного клуба, будет переданы другим районам, где есть заинтересованность в работе сельского школьного шахматного клуба.

Срок исполнения: до 15.07.2022.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель министра образования и науки Алтайского края. | Г.В. Синицына |
| Секретарь | Руди И.Е. |

Список присутствующих

на межведомственном совещании по развитию проекта «Шахматы в школе» в Алтайском крае

|  |  |
| --- | --- |
| Синицына  Галина Владимировна | заместитель министра образования и науки Алтайского края; |
| Руди  Ирина Евгеньевна | начальник отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления; |
| Дюбенкова  Марина Владимировна | директор КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова»; |
| Поломошнов  Артем Анатольевич | Президент Федерации шахмат Алтайского края; |
| Кочешкова  Ирина Юрьевна | Начальник учебно-методического управления Алтайского государственного педагогического университета; |
| Мальцева  Анастасия Алексеевна | старший инспектор отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления Министерства образования Алтайского края. |