ПРОТОКОЛ

межведомственного совещания по развитию проекта «Шахматы в школе» в Алтайском крае

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.08.2022 | г. Барнаул | |  | |
|  |  | |  | |
| Председательствующий | | Министр образования и науки Алтайского края Говорухина Светлана Павловна | |
| Секретарь − | | начальник отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления Руди Ирина Евгеньевна | |
| Присутствовали: | |  | |
| участники совещания: | | 9 человек (список прилагается). | |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приветственное слово Министра образования и науки Алтайского края Говорухина С.П.

2. О реализации решений, выработанных в ходе совещания от 29.06.2022, по реализации проекта «Шахматы в школе» в Алтайском крае.

1. СЛУШАЛИ: Дюбенкову М.В., директора КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова» (АИРО).

РЕШИЛИ:

Организовать секцию «Шахматы в школе» во время проведения дней образования.

Ответственный: АИРО

Срок исполнения: 20-23.09.2022

До конца 2022 года организовать на базе (АИРО) учебно-методическую лабораторию, в которую войдут специалисты по методике преподавания шахмат АИРО, психологи-педагоги Алтайского государственного педагогического университета и представители Федерации шахмат Алтайского края. Директору АИРО Дюбенковой М.В. подготовить план открытия лаборатории. Срок предоставления плана – ……………

Поломошнову А.А. – предложить список представителей Федерации шахмат Алтайского края, которые войдут в состав лаборатории на общественных началах. Срок – 30.09.2022.

АлтГТУ – предложить список представителей АлтГТУ, которые войдут в состав лаборатории. Срок – 30.09.2022.

Объект исследования: адаптация и успеваемость обучающихся начальных классов МБОУ Гимназия № 69 г. Барнаула.

Цель: исследование влияния ведения урока шахмат в дошкольных образовательных организациях и начальной школе общеобразовательных организаций на психолого-социальную адаптацию обучающихся и их дальнейшую успеваемость; разработка и совершенствование методики преподавания шахмат в общеобразовательных организациях и программы обучения школьных педагогов и педагогов дошкольных образовательных организаций

Ответственные: Дюбенкова М.В.

Организовать обучение педагогов дошкольных образовательных организаций методике преподавания шахмат в детских садах на базе АИРО. Назначить сроки обучения.

Количество участников: 20 человек.

Ответственные: АИРО. Министерство образования и науки Алтайского края.

2. СЛУШАЛИ: Говорухину С.П., Министра образования Алтайского края, Поломошнова А.А., президента Федерации шахмат Алтайского края.

РЕШИЛИ:

Оказать помощь Федерации шахмат Алтайского края в организации уроков для всех начальных классов МБОУ Гимназия № 69 г. Барнаула, организовать подключение школьного психолога к мониторингу получаемых эффектов.

Ответственные: Комитет по образованию города Барнаула, Федерация шахмат Алтайского края.

На первом этапе (в период сентябрь – октябрь 2022 года) начать проведение уроков шахмат во всех классах начальной школы Гимназии №69 с использованием инвентаря Академии шахмат Алтайского края.

Ответственный: Академия шахмат Алтайского края. Директор – Косачев Д.Ю.

Приобрести в ускоренном варианте шахматный инвентарь и учебно-методические комплекты для гимназии №69 (г. Барнаул). Бюджет – 100 000 (Сто тысяч) рублей из дополнительно выделенных Министерству образования на 2022 год 2 млн. рублей.

Бюджет мероприятия: 100 тыс. рублей.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

Срок исполнения: 30.09.2022

Раздать полученный в 2022 году от Благотворительного фонда Тимченко шахматный инвентарь и учебно-методические комплекты общеобразовательным организациям.

Ответственные: Федерация шахмат Алтайского края.

Срок исполнения: до 01.09.2022.

При возникновении экономии средств, выделенных по Программе модернизации школ (приказ №590), организовать в таких школах шахматные уголки на сэкономленные средства.

Ответственные: Министерство образования Алтайского края, Комитет по образованию города Барнаула.

Провести научно практическую конференцию педагогов по развитию программы «Шахматы в школах» в Алтайском крае. Подготовить торжественное открытие и ведение мероприятия.

На конференции предусмотреть:

• доклады об успешных практиках победителей Конкурса на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных организациях Алтайского края разных годов;

• торжественный прием в проект «Шахматы в школах» новых участников посредством вручения сертификатов (Федерации шахмат обеспечить печать сертификатов);

• торжественное награждение победителей Конкурса на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных организациях Алтайского края по итогам 2021-2022 года (дипломы обеспечивает Федерация шахмат);

• доклад авторов учебника для школ Барского В.Л. (Федерации шахмат Алтайского края обеспечить приглашение для участия в конференции автора учебника, куратора программы «Шахматы в школах» от Федерации шахмат России, куратора программы «Шахматы в школах» от Благотворительного фонда Тимченко);

• доклад Президента Федерации шахмат о реализации и перспективах проекта «Шахматы в школах» в Алтайском крае;

• культурную программу для участников;

• в первый день пригласить максимально широкий состав слушателей (педагогов, возможно, родителей).

Срок исполнения: с 12 по 14 октября 2022 года.

Количество участников: около 150 человек.

Бюджет мероприятия: 775 тыс. рублей (в том числе оплата питания и проживания участников)

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

Руководитель оргкомитета – Говорухина С.П., Министр образования Алтайского края

Ответственный за сценарий и организацию проведения открытия и первого пленарного дня – КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи».

Поломошнову А.А. провести переговоры с почетными гостями и сообщить список почетных гостей в Министерство образования Алтайского края. Срок – 15.09.2022.

Министерству образования Алтайского края:

- заключить договор с Министерством культуры Алтайского края на предоставление концертного зала «Сибирь» для проведения церемонии открытия и первого пленарного дня конференции;

- подготовить варианты размещения участников;

- подготовить места проведения второго и третьего дня конференции

- разработать повестку и график проведения Конференции на все три дня.

Провести/приурочить подведение итогов к региональному дню шахмат краевой творческий Конкурс среди учащихся на тему «Шахматы» и награждение на конференции педагогов по развитию программы «Шахматы в школах» в Алтайском крае.

Срок исполнения: с 15 по 17 октября 2022 года.

Бюджет мероприятия: 50 тыс. рублей (ценные призы, организация и т.п.).

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

Организовать сельский школьный шахматный клуб на базе МКОУ Поспелихинская СОШ № 2 Поспелихинского района, провести закупку необходимого инвентаря и УМК для открытия сельского школьного шахматного клуба.

Бюджет мероприятия: 250 тыс. рублей.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края, Федерация шахмат Алтайского края.

Срок – 30.11.2022

Создать в мессенджере группу «Шахматы в школе», в которую включить всех преподавателей шахмат из общеобразовательных организаций Алтайского края, вступивших в проект «Шахматы в школах». Собрать контактные данные педагогов.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края, Федерация шахмат Алтайского края.

Срок – 30.09.2022

3. СЛУШАЛИ: Синицыну Г.В, заместителя министра образования и науки Алтайского края.

РЕШИЛИ:

Раздать общеобразовательным организациям закупленный в 2021 году шахматный инвентарь и учебно-методические комплекты в рамках региональной программы «Развитие образования в Алтайском крае» за счет средств краевого бюджета.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

Срок исполнения: до 30.09.2022.

Произвести закупку инвентаря и учебно-методических комплектов для общеобразовательных организаций в рамках региональной программы «Развитие образования в Алтайском крае» за счет средств краевого бюджета.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

Срок исполнения: до 31.10.2022.

Раздать общеобразовательным организациям закупленный в 2022 году шахматный инвентарь и учебно-методические комплекты в рамках региональной программы «Развитие образования в Алтайском крае» за счет средств краевого бюджета.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

Срок исполнения: С 01.12 по 31.12.2022г.

Закупить для дошкольных образовательных организаций, педагоги которых пройдут обучение, инвентарь и учебно-методические комплекты, а также запустить на территории Алтайского края проект «Шахматы в детские сады».

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края, Федерация шахмат Алтайского края.

Бюджет мероприятия: 800 000 рублей из дополнительно выделенных Министерству образования 2 млн. рублей на реализацию программы «Шахматы в школе».

Срок исполнения: до 30.11.2022.

Раздать дошкольным образовательным организациям, педагоги которых пройдут обучение в АИРО, инвентарь и учебно-методические комплекты, а также запустить на территории Алтайского края проект «Шахматы в детские сады».

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края, Федерация шахмат Алтайского края.

Срок исполнения: до 31.12.2022.

Предупредить официальным письмом от Министерства образования Алтайского края глав Табунской и Третьяковской администраций о том, что инвентарь и учебно-методические комплекты, выданные в рамках открытия спортивного шахматного клуба, будут переданы другим районам, где есть заинтересованность в работе сельского школьного шахматного клуба.

Срок исполнения: до 15.09.2022.

Ответственные: Министерство образования и науки Алтайского края.

|  |  |
| --- | --- |
| Министра образования и науки Алтайского края. | С.П. Говорухина |
| Секретарь | Руди И.Е. |

Список присутствующих

на межведомственном совещании по развитию проекта «Шахматы в школе» в Алтайском крае

|  |  |
| --- | --- |
| Говорухина Светлана Павловна | Министр образования Алтайского края |
| Кувшинова Наталья Сергеевна | Представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном собрании  Председатель Попечительского совета Федерации шахмат Алтайского края |
| Синицына  Галина Владимировна | заместитель министра образования и науки Алтайского края; |
| Руди  Ирина Евгеньевна | начальник отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления; |
| Дюбенкова  Марина Владимировна | директор КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова»; |
| Губанов Василий Михайлович | Заместитель председателя комитета по обеспечению деятельности учреждений комитета по образованию города Барнаул |
| Братышева Светлана Шавкатовна | Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия №69» г. Барнаула |
| Поломошнов  Артем Анатольевич | Президент Федерации шахмат Алтайского края; |
| Косачев Дмитрий Юрьевич | Директор ООО «Академия шахмат Алтайского края» |
| Мальцева  Анастасия Алексеевна | старший инспектор отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления Министерства образования Алтайского края. |